Załącznik Nr 9 do SIWZ

ZAKRES I PROBLEMATYKA OPRACOWANIA

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Imielin położonej w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

1. Podstawą opracowania jest uchwała Nr XII/63/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty.

2. Powierzchnia terenu objętego zamówieniem wynosi około 145 ha. Szczegółowe granice planu określa załącznik graficzny nr 1 i nr 2 do uchwały.

3. Przedmiotem zamówienia objęte są wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub objęte umową, opracowania oraz czynności zmierzające do wykonania, uchwalenia i doprowadzenia do wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamówienie obejmuje w szczególności:

3.1.wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby planu, uwzględniającego powiązania przyrodnicze obszaru objętego planem z otoczeniem (w formie opisowej i graficznej).

3.2. wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej z analizą stanu istniejącego zawierającej:

3.2.1. analizę stanu własności, władania, użytkowania wieczystego na obszarze objętym planem (w formie opisowej i graficznej),

3.2.2. inwentaryzację urbanistyczną uwzględniającą powiązania obszaru objętego planem z otoczeniem (w formach: opisowej, graficznej oraz dokumentacji fotograficznej) określającą co najmniej:

- sposób użytkowania terenów i obiektów,

- numer obrębu geodezyjnego i numer ewidencyjny działki,

- orientacyjny wskaźnik intensywności zabudowy,

- stan techniczny poszczególnych obiektów,

- liczbę kondygnacji i orientacyjną wysokość obiektu w metrach,

- rodzaj ogrodzeń,

- rodzaje, wielkości i stan techniczny nośników reklamowych,

- rejestrację graficzną i zestawienie tabelaryczne decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz pozwoleń na budowę wydanych w okresie od stycznia 2004 r. do grudnia 2011 r.;

- przebieg, szerokości, rodzaj i stan techniczny nawierzchni ulic i parkingów wydzielonych oraz przyulicznych z liczbą miejsc postojowych,

- klasyfikację ulic,

- źródła zaopatrzenia, sposób odbioru i przebieg sieci infrastruktury technicznej,

- stan, wydolność, ewentualne rezerwy eksploatacyjne sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3.3. wykonanie inwentaryzacji zieleni (w formach: opisowej, graficznej oraz dokumentacji fotograficznej) określającej co najmniej:

3.3.1. możliwie wszystkie gatunki zieleni występujące w obszarze objętym opracowaniem z opisem ich liczebności, orientacyjnego wieku, stanu zdrowia,

3.3.2. zieleń do bezwzględnego zachowania;

3.4. przekazanie Zamawiającemu opracowań, o których mowa w pkt. 3.1. – 3.3;

3.5. wykonanie opracowania urbanistycznego (w formie opisowej i graficznej, sporządzonego według obowiązujących zasad, przy uwzględnieniu problematyki  archeologicznej, architektoniczno – urbanistycznej, wartości kompozycyjnych, walorów krajobrazowych i analiz widokowych), zawierającego w części opisowej podsumowanie opracowania zawierającego wytyczne, które przeniesione do ustaleń projektu planu stanowić będą jednoznaczne zakazy, nakazy lub dopuszczenia,

3.6. wykonanie 2 wariantów koncepcji projektu planu (w formie opisowej i graficznej), które oparte będą na: analizach (w tym na analizach widokowych), studiach (w tym na ww. opracowaniu urbanistycznym), ocenie stanu istniejącego, z uwzględnieniem sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza wniosków do planu, gdzie każdy z wariantów powinien określać m.in.:

3.6.1. dyspozycje funkcjonalno – przestrzenne,

3.6.2. program zagospodarowania obszaru,

3.6.3. studia programowo – przestrzenne zabudowy oraz możliwości kształtowania głównych przestrzeni publicznych (w tym również określenie obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy), gabarytów obiektów (minimalnej i maksymalnej liczby kondygnacji) i intensywności zabudowy, analizy widokowe,

3.6.4. zasady obsługi komunikacyjnej i zaopatrzenia w media (opracowanie powinno zawierać w szczególności: bilans mediów, program ulic z zakresem podstawowych projektowanych obiektów i urządzeń takich jak: ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń, reklamy, zatoki postojowe i przystankowe),

3.6.5. wymagania dotyczące miejsc postojowych dla samochodów poza pasami drogowymi,

3.6.6. zasady kształtowania środowiska, w tym:

- obszarów biologicznie czynnych,

- ochrony przed hałasem,

- przewietrzania terenu,

3.6.7. szczegółowe uzasadnienie rozwiązań przyjętych w wariancie;

3.7. wykonanie prezentacji dotyczącej problematyki objętej wariantowymi koncepcjami, w sposób przystępny i przejrzysty opisującej proponowane rozwiązania oraz przekazanie Zamawiającemu kompletu sztywnych plansz zawierających rysunki wariantów koncepcji projektu,

3.8. przekazanie Zamawiającemu opracowań, o których mowa w punktach 3.5. – 3.6. celem uzyskania opinii i wyboru jednego wariantu koncepcji projektu planu przez:

3.8.1. Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną,

    - Referaty UMI oraz jednostki podległe,

    - Komisję Rady Miasta Imielin;

3.9. uczestnictwo Głównego Projektanta w zorganizowanych przez Zamawiającego konsultacjach społecznych oraz w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i Komisji Rady Miasta Imielin, o których mowa, w pkt 3.8.1 – 3.8.3, celem omówienia rozwiązań przyjętych w wariantach koncepcji projektu planu ;

3.10. po przekazaniu przez Zamawiającego zestawienia opinii oraz ewentualnych zaleceń, wykonanie przez Wykonawcę:

3.10.1. analizy uzyskanych opinii i zaleceń (w formie opisowej),

3.10.2. wynikowej koncepcji projektu planu, będącej skorygowaną wersją jednego z dwóch opiniowanych wariantów koncepcji projektu planu ,

3.10.3. uzasadnienia wybranej koncepcji (zawierającej zwięzły opis wcześniejszych wariantów, wnioski z uzyskanych opinii, zaleceń oraz sposób ich uwzględnienia w koncepcji wynikowej),

3.10.4. prezentacji dotyczącej problematyki koncepcji wynikowej, w sposób przystępny i przejrzysty opisującej proponowane rozwiązania;

3.11. przekazanie Zamawiającemu opracowań, o których mowa pkt. 3.10.1-3.10.4 oraz przedstawienie tematyki przez Głównego Projektanta Burmistrzowi Miasta Imielin w celu uzyskania ostatecznej akceptacji wybranej koncepcji;

3.12. wykonanie, na podstawie wybranej koncepcji, projektu planu zawierającego:

3.12.1. część tekstową w formie projektu uchwały Rady Miasta Imielin wraz z załącznikiem określającym sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, (zapisaną w edytorze XML aktów prawnych, zgodnie z zasadami sporządzania aktów prawa miejscowego określonych w załączniku do zarządzenia Nr ….................Burmistrza Miasta Imielin z dnia …..........................r.),

3.12.2. część graficzną w formie rysunku (zawierającego m.in. istniejące i projektowane uzbrojenie);

3.13. wykonanie prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko (w formie opisowej i graficznej):

3.14. wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu (w formie opisowej i graficznej) określającej w szczególności: wszystkie wydatki Miasta wynikające z ustaleń planu i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wpływy do budżetu miasta wynikające z opłat i podatków jednorazowych i corocznych, bilans terenów o poszczególnych funkcjach (zawierający zestawienie powierzchni terenów o poszczególnych funkcjach), wykaz działek, których wartość ulegnie obniżeniu w związku z realizacją ustaleń planu oraz działek przewidzianych do wykupienia pod realizację inwestycji celu publicznego;

3.15. przekazanie Zamawiającemu opracowań, o których mowa w pkt. 3.12 - 3.14 celem skierowania ich do opiniowania wewnętrznego dokonywanego przez:

3.15.1. Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną,

3.15.2. Referaty UMI oraz jednostki podległe,

3.15.3. Komisję Rady Miasta Imielin.

3.16. wprowadzenie przez Wykonawcę do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych, zmian wynikających z uzyskanych opinii podmiotów wskazanych w pkt. 3.15 oraz wytycznych Zamawiającego, a następnie:

3.16.1. ewentualne ponowienie procesu opiniowania, o ile wcześniejsza opinia danej jednostki była negatywna;

3.16.2. wykonanie prezentacji (dotyczącej problematyki objętej projektem planu, prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu) w sposób przystępny i przejrzysty opisującej proponowane rozwiązania;

3.17. przekazanie Zamawiającemu prezentowanego materiału (pkt. 3.16.2) oraz opracowań, o których mowa w pkt 3.12-3.14 w wersjach obejmujących wprowadzone zmiany celem skierowania projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do zaopiniowania przez MKUA;

3.18. uczestnictwo przez Głównego Projektanta i prezentacja tematu na posiedzeniu MKUA;

3.19. wprowadzenie przez Wykonawcę do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z opinii MKUA oraz wytycznych Zamawiającego i ewentualne ponowienie czynności opiniowania przez MKUA (w przypadku negatywnej opinii, o której mowa w pkt 3.16.2);

3.20. przekazanie Zamawiającemu projektu planu (część tekstowa i graficzna, jak w pkt 3.12.1 i 3.12.2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w formie opisowej i graficznej) w wersjach obejmujących wprowadzone zmiany oraz zaktualizowanej prezentacji multimedialnej, w celu skierowania projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do akceptacji przez Burmistrza Miasta Imielin przed skierowaniem do opiniowania i uzgodnień zewnętrznych;

3.21. uczestnictwo Głównego Projektanta oraz przygotowanie i prezentacja tematu w czasie posiedzenia Komisji Rady Miasta Imielin;

3.22. po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Imielin oraz Komisji Rady Miasta - przekazanie Zamawiającemu projektu planu (część tekstowa i graficzna, jak w pkt 3.12.1 i 3.12.2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w formie opisowej i graficznej) w celu skierowania tych opracowań do opiniowania i uzgodnień do organów, na które wskazują przepisy prawa powszechnie obowiązującego (uzgodnienia zewnętrzne);

3.23. wprowadzenie przez Wykonawcę do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z uzyskanych opinii (w uzgodnieniu z Zamawiającym) i uzgodnień, o których mowa w pkt 3.22, a następnie:

3.23.1 ewentualne ponowienie przez Zamawiającego procesu opiniowania i uzgodnień (przy jednoczesnym opisaniu przez Wykonawcę zmian wprowadzonych do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko), o ile wcześniejsze opinie lub uzgodnienia były negatywne,

3.23.2 zaktualizowanie prezentacji, o której mowa w pkt 3.16.2;

3.24. przekazanie Zamawiającemu projektu planu (część tekstowa i graficzna, jak w pkt 3.12.1 i 3.12.2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w formie opisowej i graficznej) w wersjach obejmujących wprowadzone zmiany oraz zaktualizowanej prezentacji, w celu uzyskania akceptacji Burmistrza Miasta Imielin przed skierowaniem projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu;

3.25. uczestnictwo Głównego Projektanta oraz przygotowanie i prezentacja tematu w czasie posiedzenia Komisji Rady Miasta z Burmistrzem Miasta;

3.26. udział Wykonawcy w procesie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w formie dyżurów (3 razy w tygodniu po 4 godziny);

3.27. przygotowanie i udział Głównego Projektanta wraz z zespołem projektowym w dyskusji publicznej w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu;

3.28. przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag (w formie tabelarycznego zestawienia i szczegółowego uzasadnienia przyjętego sposobu rozpatrzenia) oraz przekazanie propozycji Zamawiającemu wraz z rysunkiem projektu planu z zaznaczonymi granicami terenów objętych uwagami, celem rozpatrzenia uwag przez Burmistrza Miasta Imielin;

3.29. wprowadzenie do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z uwzględnienia uwag oraz sporządzenie opisu zmian w zapisach obu dokumentów,

3.30. przekazanie Zamawiającemu opisu zmian, o którym mowa w pkt 3.29, a także projektu planu (część tekstowa i graficzna, jak w pkt 3.12.1 i 3.12.2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w formie opisowej i graficznej) w wersjach obejmujących wprowadzone zmiany, w celu skierowania tych opracowań do opiniowania i uzgodnień do organów, na które wskazują przepisy prawa powszechnie obowiązującego (ponowienie uzgodnień zewnętrznych);

3.31. uczestnictwo przez Głównego Projektanta i prezentacja tematu na posiedzeniu MKUA,

3.32. wprowadzenie do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z opinii (w uzgodnieniu z Zamawiającym) i uzgodnień, o których mowa w pkt 3.28 i 3.29 oraz ewentualne ponowienie czynności z pkt 3.24 – 3.30; zaktualizowanie prezentacji, o której mowa w pkt 3.16.2;

3.33. przekazanie Zamawiającemu projektu planu wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem załącznikami (część tekstowa i graficzna, jak w pkt 3.12.1 i 3.12.2) oraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w formie opisowej i graficznej), zaktualizowanej prezentacji, zaktualizowanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu (w formie opisowej i graficznej), projektu uzasadnienia i projektu podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w celu uzyskania akceptacji Burmistrza Miasta Imielin przed skierowaniem projektu planu do Rady Miasta do uchwalenia;

3.34. uczestnictwo Głównego Projektanta w procedurze dotyczącej uchwalenia projektu planu przez Radę Miasta Imielin: tj. udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta, na sesji Rady Miasta, na której uchwalany będzie plan;

3.35. w przypadku stwierdzenia przez Radę konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

3.35.1. określenie przez Wykonawcę niezbędnego zakresu ponawianych czynności proceduralnych,

3.35.2. ponowienie czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie niezbędnym do dokonania zmian wskazanych przez Radę,

  - przygotowanie dokumentacji prac planistycznych, przekazanie jej Zamawiającemu w celu skierowania uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wojewody Śląskiego do oceny zgodności z prawem;

  - współdziałanie Głównego Projektanta z Zamawiającym, w szczególności poprzez formułowanie wyjaśnień i projektów stanowisk dotyczących ustaleń zawartych w projekcie planu oraz w uchwalonym planie – na wszystkich etapach procedury planistycznej oraz w czasie oceny zgodności z prawem przez Wojewodę Śląskiego uchwały w sprawie uchwalenia planu.

ZAMAWIAJĄCY: 									WYKONAWCA:

…………………. 									…………………..