P R O J E K T
U M O W A NR.......
 zawarta w dniu …...................... w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41 – 407 Imielin
(NIP: 222-00-41-485, REGON: 272586874) pomiędzy :
Miastem Imielin, którego reprezentuje Burmistrz Miasta - mgr inż. Jan Chwiędacz
zwanym w dalszej treści Zamawiającym,

a: ….................................................................. zwanym w dalszej treści umowy " Wykonawcą "

o treści : & 1

 Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. :
###### Remont pomieszczeń I piętra w budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej 87 w Imielinie

Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera dokumentacja przetargowa, która jest integralną częścią umowy.

        &2.
Strony ustalają następujące terminy dla:
a) rozpoczęcia robót: ….............2010r
      b) zakończenia : 30.09.2010r.
        &3.

 1. Za wykonanie i ukończenie robót strony ustalają wynagrodzenie w wysokości :
…...............................zł brutto
      słownie : …............................................................................................../100

2. Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót i jest tzw.
       wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto następujące koszty : koszt wszelkich robót
      przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, robót związanych z utrudnieniami
      wynikającymi z realizacją robót.
3. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w ustępie2
       niniejszego paragrafu, wynagrodzenie określone w ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone
       przy zachowaniu cen przedstawionych w ofercie – czyli tzw. „kosztorysem zamiennym”
4. W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarze robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć
       zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczane
        będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez
        Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
        Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia :
    a/ ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez
        Wykonawcę
   b/ w przypadku, gdy nie będzie możliwości rozliczenia danej roboty w oparciu o zapisy w ust. 4a brakujące ceny
        czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów
5. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również
    możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie
     sytuację.
6. Wszystkie roboty nie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia
     mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i
     potwierdzonego przez Zamawiającego.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace
     niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

        & 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem
niniejszej umowy z materiałów własnych zgodnie z przedłożoną ofertą cenową,
zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi.
        &5.

1. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez zamawiającego będzie: Alicja Mikuła
2. Przedstawicielem wykonawcy na placu budowy będzie : ......................................................
3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót,
     które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

        &6.

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :
    a/ za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1%
        wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
    b/ za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia
        umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcia wad i usterek.
   c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 100 zł za
     każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być dokonany.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość k ar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

        & 7.

 Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli:
1. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,
2 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego
3. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub wykonuje je bez należytej staranności.

        & 8.

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami częściowymi
2. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tej faktury wraz z protokołem
       odbioru potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
3. Należność wykonawcy będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego .

& 9.

Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru.
& 10

1. Strony ustalają okres gwarancji 3 lata od daty odbioru technicznego końcowego.
2. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji na
       wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym.
3. W razie niewywiązania się z obowiązku określonego w ust. 2 Zamawiający może zlecić usunięcie usterek innej
      osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy

& 11.

Nieodłączną częścią umowy jest dokumentacja przetargowa .

§ 12

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną pisemnie w formie aneksu.
&13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” i Kodeksu Cywilnego
&14.

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają orzecznictwu właściwego dla Zamawiającego Sądu Gospodarczego.
&15.

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

W y k o n a w c a : Z a m a w i a j ą c y :